การแบ่งงวดงานปรับปรุงอาคาร วก.สูง 4 ชั้นมีดาดฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ                                                                 สำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ 105 วัน

งวดที่ 1   จำนวนเงิน (ร้อยละ 25 ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

ชั้นที่ 1  อาคาร วก.

ปรับปรุงห้องน้ำลูกค้า

1. รื้อถอนของเดิมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงตามที่แบบกำหนดแล้วเสร็จ

2. งานปูกระเบื้องเคลือบผนังและพื้นห้องน้ำเสร็จ

3. งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาลในห้องน้ำเสร็จ

ชั้นที่ 3 -4  อาคาร วก.ที่พักอาศัย

1. รื้อถอนของเดิมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงตามที่แบบกำหนดแล้วเสร็จ

2. งานปูกระเบื้องเคลือบผนังและพื้นห้องน้ำ และห้องเตรียมอาหารเสร็จ

3. งานติดตั้งผนังเบาเสร็จ

4. งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาลในห้องน้ำ ส่วนที่ฝังในพื้นและผนังเสร็จ

5. งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่ฝังในผนังเสร็จ

ชั้นดาดฟ้า  อาคาร วก.

1. งานสกัดพื้นปูนทรายของเดิมจนถึงพื้นโครงสร้างเสร็จ

2. เทคอนกรีตเสริมเหล็กวายเมช ปรับระดับความเอียงลาดเสร็จ

3. งานปรับปรุงท่อระบายน้ำตามที่แบบแปลนกำหนดเสร็จ

ห้องน้ำคนพิการ

1. งานเทคอนกรีตโครงสร้างเสร็จ

2. งานติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคาเมทัลชีทเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2   จำนวนเงิน(ร้อยละ 35 ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท

จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

ชั้นที่ 1  อาคาร วก.

ปรับปรุงห้องน้ำลูกค้า

1. งานติดตั้งฝ้าเพดานเสร็จ

2. งานเดินท่อและร้อยสายไฟฟ้าบนฝ้าเพดานเสร็จ

3. งานติดตั้งประตู-หน้าต่างเสร็จ

4. งานติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จ

บริเวณโถงบันได

1. งานขัดหินพื้นบันไดหินขัดขึ้นชั้นที่ 2 เสร็จ

2. งานปรับปรุงประตู-หน้าต่างเสร็จ

ชั้นที่ 2  อาคารวก.

บริเวณโถงบันได

1. งานปรับปรุงหน้าต่างเสร็จ

2. งานขัดหินพื้นหินขัดบันไดขึ้นชั้นที่ 3 เสร็จ

3. งานปรับปรุงตาข่ายกันนกเสร็จ

ชั้นที่ 3-4  อาคาร วก.

1. งานติดตั้งและปรับปรุงประตู-หน้าต่างเสร็จ

2. งานติดตั้งฝ้าเพดานเสร็จ

3. งานเดินท่อ และร้อยสายไฟฟ้า และงานระบบอื่น ๆ บนฝ้าเพดานเสร็จ

4. งานติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จ

5. งานขัดหินพื้นบันไดหินขัดขึ้นชั้นที่ 4 และชั้นดาดฟ้าเสร็จ

6. งานปรับปรุงตาข่ายกันนกเสร็จ

ชั้นดาดฟ้า อาคาร วก.

1.งานติดตั้งประตูเสร็จ

2. งานทำระบบกันซึมเสร็จ

ห้องน้ำคนพิการ

1. งานก่ออิฐ และฉาบปูนผนังเสร็จ

2. งานปูกระเบื้องพื้น และผนังเสร็จ

3. งานติดตั้งฝ้าเพดานเสร็จ

4. งานเดินท่องานระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟ้าเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3  จำนวนเงิน(ร้อยละ 40  ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

ชั้นที่ 1 อาคาร วก.

ปรับปรุงห้องน้ำลูกค้า

1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เสร็จทั้งหมด

2.งานทาสีภายใน-ภายนอกเสร็จ

บริเวณโถงบันได

1. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จ

2. งานทาสีภายใน-ภายนอกเสร็จ

ชั้นที่ 2 อาคาร วก.

บริเวณโถงบันได

1.งานติดตั้งระบบไฟฟฟ้าเสร็จ

2.งานทาสีภายใน-ภายนอกเสร็จ

ชั้นที่ 3-4  อาคาร วก.

1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานระบบอื่น ๆ เสร็จทั้งหมด

2.งานทาสีภายใน-ภายนอกเสร็จ

3. งานปูพื้นกระเบื้องยาง และบัวเชิงผนังเสร็จ

4. งานปรับปรุงและติดตั้งคุภัณฑ์-ผ้าม่านเสร็จ

5. ทำงานอื่น ๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

ชั้นดาดฟ้า อาคาร วก.

1.งานทาสีภายในและภายนอกเสร็จ

2.งานทำระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าเสร็จ

3.ทำงานอื่น ๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

ห้องน้ำคนพิการ

1. งานติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จ

2. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณขอความช่วยเหลือเสร็จ

3. ง่รทาสีภายใน-ภายนอกเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง